## 表紙
けい船岸 基本・細部設計照査要領
平 成 13 年 4 月

## 照査①
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業 務 名 :
発 注 社 名 :
受 注 社 名 :
照査の日付 : 平成 年 月 日
|  |  |  | 照査技術者 | 管理技術者
受注者印

## 照査①様式
基本条件の照査項目一覧表（様式-１）
Ｎo | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考
[5 empty] | 該当 | 照 査
対象
1 | 設計の目的、設計 | １）目的・設計範囲を把握したか |  | 業務計画書
範囲
2 | 港名、設計区間、 | 1）目的・設計範囲を把握したか |  | 業務計画書
| 工事時期 | 2) 設計区間は確認したか
3)工事時期は確認したか
3 | 現地踏査 | 1) 地形、現地状況を把握したか
2) 環境状況（騒音,振動等の配慮面）を把握したか
3) 既設構造物及び取付状況等は把握したか
4) 支障物件の状況を把握したか
4 | 設計潮位 | 1) 設計潮位は確認したか |  | 設計条件整理
検討書
5 | 土質条件 | 1) 土質定数の設定は妥当か |  | 地質調査報告書
2) 推定成層図は妥当か
6 | 設計震度 | 1) 地域別震度は妥当か |  | 設計条件整理
|  | 2) 地盤種別は妥当か |  | 検討書
3) 重要度は妥当か
7 | 設計基本条件 | 1)天端高は妥当か |  | 設計条件整理
|  | 2)前面水深は確認したか |  | 検討書
3)上載荷重は妥当か
4)対象船舶は確認したか
5)エプロン幅および勾配は確認したか
6)摩擦係数は妥当か
7)安定計算の許容値、計算方法は妥当か
8)考慮すべき特殊条件は確認したか（環境条件等）
9)使用材料の規格、許容応力度は妥当か
10)構造形式について確認したか
11)比較断面の構造形式について確認したか
12)暫定時の検討の必要性ついて確認したか
13)消波構造の有無について確認したか
14)標準Ｌ型の使用の有無について確認したか
15)使用ブロックの品名について確認したか
16)岸壁又は物揚場の計画水深は確認したか
17)地元要望の構造形式及び付属品を確認したか
18)鋼材の重防食及び電気防食の範囲及び電気防食
の耐用年数を確認したか
19)バリアフリーの必要性を確認したか
8 | 施工条件 | 1)運搬路、ヤ－ド等が明確になっているか |  | 設計条件整理
|  | 2)地元要望の施工条件があるか |  | 検討書
3)流用材料の確認はしているか
4)近隣に在港する作業船及び使用機械を把握しているか
5)土捨場の有無は確認したか
6)基礎工施工時等の汚濁防止対策の必要性を確認したか
9 | 関連機関との調査 | 1)地元等の調整内容を理解したか
10 | 資料の確認 | 1）貸与資料の不足点、追加事項があるか
2)関連する設計資料はあるか（隣接工区等）
11 | 環境への配慮 | 1)公園区域等で制限される設計、施工条件があるか。 |  | 設計条件整理
検討書
12 | 成果品 | 1)NERCへの成果品電子媒体登録を確認したか |  | 特記仕様書
13 | 建設副産物関係 | 1)リサイクル計画書について特記仕様書を確認したか |  | 特記仕様書
14 | コスト縮減 | 1)コスト縮減留意書について特記仕様書を確認したか |  | 特記仕様書

## 照査
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査  ）
業 務 名 :
発 注 社 名 :
受 注 社 名 :
照査の日付 : 平成 年 月 日
|  |  |  | 照査技術者 | 管理技術者
受注者印

## 照査様式
細部条件の照査項目一覧表（様式-２）
Ｎo | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 提示資料 | 照 査  |  | 備 考
[5 empty] | 該当 | 照 査
対象
1 | 協議 要望関連 | 1)設計に協議、要望事項が盛り込まれているか
2 | 施工計画 | 1)施工性に問題ないか
|  | 2)暫定施工の考え方に問題ないか |  | 報告書
|  | 3)建設副産物の処理方法は適正か |  | ﾘｻｲｸﾙ計画書
|  | 4)設計に施工順序,現場条件等が反映されているか |  | 報告書
3 | 設計計算 | 1)様式－１の設計基本条件との整合ははかられているか |  | 照査項目様式-1
|  | 2)適用基準は正しいか |  | 報告書
|  | 3)自重、水圧、土圧、浮力、地震力の考え方は適正か |  | 設計計算書
|  | 4)支持力の検討結果は適正か（荷重分散法、立石の解） |  | 設計計算書
|  | 5)滑動、転倒、円弧滑りの検討結果は適正か |  | 設計計算書
|  | 6)ケ－ソン浮遊時の検討は適正か |  | 設計計算書
|  | 7)地盤改良工法の工法選択は適正か |  | 報告書
|  | 8)構造形式の選択は適正か（比較○案中） |  | 報告書
|  | 9)経済比較のための数量、単価等は適正か |  | 報告書
|  | 10)暫定時の検討断面は施工計画に適合しているか |  | 設計計算書
|  | 11)付属物（防舷材、係船柱、車止等）の規格決定は |  | 報告書
適正か
|  | 12)バリアフリ－に対応した設計になっているか |  | 報告書
4 | コスト縮減 | 1)コスト縮減留意書を作成しているか |  | ｺｽﾄ縮減留意書
5 | 矢板式係船岸 | 1)矢板の根入れ長は適正か |  | 設計計算書
|  | 2)矢板規格は適正か |  | 設計計算書
|  | 3)継手根入れ長は適正か |  | 設計計算書
|  | 4)タイ材間隔及びタイ材断面の規格は適正か |  | 設計計算書
|  | 5)腹起し材の規格は適正か |  | 設計計算書
|  | 6)控え工の構造及び位置は適正か |  | 設計計算書
|  | 7)変位の状況は妥当か（許容変位量） |  | 設計計算書
|  | 8)係船柱設置部について控え工の照査は行ったか |  | 設計計算書
|  | 9)防食設計は適正か（防食範囲等） |  | 設計計算書
6 | 桟橋式係船岸 | 1)杭種、杭径等は妥当か |  | 設計計算書
|  | 2)支持層への根入れは妥当か、また支持層選定は妥当か |  | 設計計算書
|  | 3)ネガテｲブフリクションの照査をおこなっているか |  | 設計計算書
|  | 4)適用基準は正しいか |  | 設計計算書
|  | 5)腐食代、防食等は妥当か |  | 設計計算書
|  | 6杭の継手に対する検討は妥当か |  | 設計計算書
|  | 7)鋼管杭の板厚及び材質の変更は妥当か |  | 設計計算書
|  | 8)施工方法は環境面を考慮して選定しているか |  | 設計計算書
7 | 細部設計 | 1)設計外力は適正か |  | 設計計算書
|  | 2)構造細目は妥当か |  | 設計計算書
（鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、フック形状
杭等処理、段落とし等）
|  | 3)必要鉄筋量、鉄筋径は適正か |  | 設計計算書
|  | 4)ケ－ソンの層数は適正か |  | 設計計算書
|  | 5)矢板護岸の腹起し継手部及びタイ材定着部の形状は |  | 設計計算書
適正か
|  | 6)杭頭部の構造は妥当か |  | 設計計算書

## 照査
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査  ）
業 務 名 :
発 注 社 名 :
受 注 社 名 :
照査の日付 : 平成 年 月 日
|  |  |  | 照査技術者 | 管理技術者
受注者印

## 照査③様式
成果品の照査項目一覧表（様式-３）
Ｎo | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考
[5 empty] | 該当 | 照 査
対象
1 | 設計計算書 | 1)安定計算結果は許容値を満たしているか |  | 設計計算書
・安全率
・変位量
・許容応力度
・根入れ長さ
2)許容値の取り方は正しいか
3)荷重図、モ－メント図が描かれているか
4)施工を配慮した計算となっているか
5)参考文献の整理はできているか
2 | 設計図 | 1)縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか |  | 報告書 図面
2)平面図には必要な工事内容が明示されているか
3)小構造物設計図面の出典は明らかか
4)構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか
5)形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致
しているか
6)構造詳細は適用基準及び打ち合わせ事項と整合して
いるか
7)解り易い注記が付いているか
8)潮位等設計条件が図面に明示されているか
9)図面が明瞭に描かれているか
（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
10)各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
11)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
12)スパン割、目地位置は適正か
13)付属工の詳細図が書かれているか（目地、係船柱等）
3 | 数量計算書 | 1)数量計算は数量算出要領及び打ち合わせ事項と |  | 数量計算書
整合しているか（有効数字、単位）
2)数量計算に用いた寸法は図面と一致するか
3)数量とりまとめは、種類毎、材料毎の打ち合わせ区分に
合わせてまとめられているか
4)横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に
整合しているか
5)数量計算の照査はなされているか
6)施工を考慮した数量計算となっているか
4 | 施工計画 | 1)施工法が整理されているか |  | 施工計画書
2)経済性、安全性が配慮されているか
3)工事中の環境面が配慮されているか
5 | 設計調書 | 1)調書の記入は適正になされているか |  | 設計調書
2)マクロ的に見て問題ないか
6 | 報告書 | 1)報告書の構成は妥当か |  | 報告書
2)設計条件の考え方が整理されているか
3)比較・検討の結果が整理されているか
4)工事の発注に際しての留意事項が記載されているか
5)工事発注時に仕様書で指定すべき事項・条件明示す
べき事項が明記されているか
|  | 6)NERCへの報告書の電子媒体登録受付を完了したか |  | 受領書
7 | 建設副産物関係 | 1)ﾘｻｲｸﾙ計画書を作成しているか |  | ﾘｻｲｸﾙ計画書
8 | コスト縮減 | 1)コスト縮減留意書を作成しているか |  | ｺｽﾄ縮減留意書
9 | TECRIS | 1)TECRISの登録をおこなったか |  | 登録受領書

## 設計調書(基)
け い 船 岸 設 計 調 書 （ / ）
業 務 名
港 名
工 区 名
施 設 名
発注社名
受注社名
照査技術者
管理技術者
作成年月日 | 平成 年 月 日
１） 基本事項
全 体 平 面 図