## 表紙
浮 桟 橋 基 本 細 部 設 計 照 査 要 領
平 成 13 年 4 月

## 照査①
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業 務 名 :
発 注 社 名 :
受 注 社 名 :
照査の日付 : 平成 年 月 日
|  |  |  | 照査技術者 | 管理技術者
受注者印

## 様式-1
基本条件の照査項目一覧表 （様式－１）
No | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考
[5 empty] | 該当 対象 | 照 査
1 | 設計の目的、主旨 | 1） | 目的、主旨は理解したか | 業務計画書
|  | 2） | 設計範囲を把握したか
|  | 3） | 工事時期は確認したか
2 | 貸与資料の問題点 | 1） | 貸与資料の不足及び追加事項はあるか | 打合せ資料
3 | 現地踏査 | 1） | 地形、地質、気象、現地状況は把握したか | 現場写真他
|  | 2） | 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか
|  | 3） | 既設構造物及び取付状況等は把握したか
|  | 4） | 支障物件の状況は把握したか
4 | 設計潮位 | 1） | 設計潮位は確認したか | 設計条件整理
検討書
5 | 波浪 | 1） | 確率は妥当か | 設計条件整理
|  | 2） | 風資料の観測地点または、波浪推算地点は妥当か | 検討書
|  | 3） | 設計水深は妥当か
|  | 4） | 設計波及び波向は妥当か
6 | 荷重条件 | 1） | 上載荷重は妥当か | 設計条件整理
|  | 2） | 自動車荷重は妥当か | 検討書
|  | 3） | 特殊荷重の位置・大きさは確認したか
7 | 設計基本条件 | 1） | 構造形式、係留形式、長さ、幅、乾舷は適正か | 設計条件整理
|  | 2） | 対象船舶の仕様（寸法・接岸速度他）は確認したか | 検討書
|  | 3） | 船舶の航行に対する検討を確認したか
|  | 4） | 使用すべき設計基準は把握したか
|  | 5) | バリアフリーの必要性を確認したか
8 | 係留工 | 1） | 係留工の選定は適正か | 設計条件整理
|  | 2） | 杭の配置は適正か | 検討書
|  | 3） | チェーンの展張要領は適正か
9 | 付属工 | 1） | 防舷材の選定・配置は適正か | 設計条件整理
|  | 2） | 係船柱の選定・配置は適正か | 検討書
|  | 3） | 車止めの選定・配置は適正か
|  | 4） | マンホールの選定・配置は適正か
|  | 5） | 安全柵の必要性は確認したか
|  | 6） | 照明の必要性は確認したか
|  | 7） | 給水の必要性は確認したか
|  | 8） | その他付属構造物の必要性がないか
10 | 地盤条件 | 1） | 柱状図は入手したか | 地質調査報告書
|  | 2） | 土質定数の設定は妥当か
|  | 3） | 支持力・地盤バネ値の設定は妥当か
|  | 4） | 設計地盤高の設定は妥当か
|  | 5） | 支持層の設定位置は妥当か
11 | 使用材料 | 1） | 使用材料と規格、許容応力は妥当か | 設計条件整理
|  |  | （鋼・コンクリート・PC等） | 検討書
|  | 2） | 腐食代の選定は妥当か
|  | 3） | 異種金属による電食について検討したか
|  | 4） | 電気防食の検討は必要ないか
|  | 5） | 特殊材料の供給条件は確認したか
12 | 施工上の基本条件 | 1) | 運搬路、ヤ－ド等が明確になっているか | 設計条件整理
|  | 2) | 地元要望の施工条件があるか | 検討書
|  | 3) | 流用材料の確認はしているか
|  | 4) | 近隣に在港する作業船及び使用機械を把握しているか
|  | 5) | 基礎工施工時の汚濁防止対策の必要性を確認したか
13 | 関連機関との調整 | 1） | 地元等の調整内容を理解したか
14 | 資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項があるか
|  | 2) | 関連する設計資料はあるか（隣接工区等）
15 | 環境への配慮 | 1) | 公園区域等で制限される設計、施工条件はあるか | 設計条件整理
検討書
16 | 成果品 | 1) | NERCへの成果品電子媒体登録を確認したか | 特記仕様書
17 | 建設副産物関係 | 1) | リサイクル計画書について特記仕様書を確認したか | 特記仕様書
18 | 建設副産物関係 | 1) | コスト縮減留意書について特記仕様書を確認したか | 特記仕様書

## 照査
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査  ）
業 務 名 :
発 注 社 名 :
受 注 社 名 :
照査の日付 : 平成 年 月 日
|  |  |  | 照査技術者 | 管理技術者
受注者印

## 様式-2
細部条件の照査項目一覧表 （様式－2）
No | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考
[5 empty] | 該当 対象 | 照 査
1 | 協議 要望関連 | 1） | 設計に協議、要望事項が盛り込まれているか
2 | 施工計画 | 1) | 施工性に問題ないか
|  | 2) | 建設副産物の処理方法は適正か | ﾘｻｲｸﾙ計画書
|  | 3) | 設計に施工順序、現場条件等が反映されているか
3 | 波浪 | 1) | 設計波は適正か
4 | 設計計算 | 1) | 様式－１の設計基本条件との整合ははかられているか | 設計計算書
|  | 2) | 適用基準は正しいか
|  | 3) | 解析上のモデルは妥当か
|  | 4) | 区画割は妥当か
|  | 5) | 解析法（適用プログラム，構造モデル）は適切か
|  | 6) | 版厚は妥当か
|  | 7) | 設置方法を設計に考慮したか
（輸送方法・部材長・部材重量・設置方法等）
|  | 8) | 材料使用区分は妥当か
（鋼材・コンクリート・鉄筋）
|  | 9) | 構造細目は妥当か
（鉄筋かぶり，鉄筋径，ピッチ，継手，折り曲げ位置，フック形状等）
（鋼板厚，板幅，板長，材料使用区分，継手部，補剛材，取付部等）
|  | 10) | 防食仕様は妥当か
|  | 11) | 舗装系は適切か
|  | 12) | 塗装系は適切か
|  | 13) | 電気防食陽極の選定は適切か
|  | 14) | 付属物（係船柱等）の規格決定は妥当か
|  | 15) | バリアフリ－に対応した設計になっているか
5 | 係留構造 | A | チェーン係留 | 報告書
|  | 1） | 適用基準は正しいか
|  | 2） | チェーンの選定は適当か（JIS）
|  | 3） | 腐食・摩耗代は適当か
|  | 4） | チェーンの安全率は基準を満足するか
|  | 5） | アンカーの安定性（滑動・転倒）は基準を満足するか
|  | 6） | チェーンの展張要領はポンツーンが異常な移動・回転がない様に配慮されているか
|  | B | 杭係留
|  | 1） | 杭寸法・材質は最適か（比較検討）
|  | 2） | 梁寸法・材質は最適か
|  | 3） | 重防食の範囲は適当か
|  | 4） | 杭の腐食代・電防効率は適当か
|  | 5） | 杭の根入長は基準を満足しているか
|  | 6） | 支持層の選定は妥当か
|  | 7） | 継杭の必要性について検討したか また、継手に対する検討は妥当か
|  | 8） | クッションローラの選定は適当か
6 | コスト縮減 | １） | コスト縮減留意書を作成しているか | ｺｽﾄ縮減留意書

## 照査
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査  ）
業 務 名 :
発 注 社 名 :
受 注 社 名 :
照査の日付 : 平成 年 月 日
|  |  |  | 照査技術者 | 管理技術者
受注者印

## 照査③様式
成果品の照査項目一覧表（様式-３）
Ｎo | 項 目 | 主 な 内 容 |  | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考
[5 empty] | 該当 | 照 査
対象
1 | 設計計算書 | 1)安定計算結果は許容値を満たしているか |  | 設計計算書
・安全率
・変位量
・許容応力度
・根入れ長さ
2)許容値の取り方は正しいか
3)荷重図、モ－メント図が描かれているか
4)施工を配慮した計算となっているか
5)参考文献の整理はできているか
2 | 設計図 | 1)縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか |  | 報告書 図面
2)平面図には必要な工事内容が明示されているか
3)一般図に必要な項目が記載されているか
（設計条件、地質条件、建築限界等）
4)小構造物設計図面の出典は明らかか
5)構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか
6)形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致
しているか
7)構造詳細は適用基準及び打ち合わせ事項と整合して
いるか
8)解り易い注記が付いているか
9)潮位等設計条件が図面に明示されているか
10)図面が明瞭に描かれているか
（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
11)各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
12)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
13)付属工の詳細図が書かれているか
3 | 数量計算書 | 1)数量計算は数量算出要領及び打ち合わせ事項と |  | 数量計算書
整合しているか（有効数字、単位）
2)数量計算に用いた寸法は図面と一致するか
3)数量とりまとめは、種類毎、材料毎の打ち合わせ区分に
合わせてまとめられているか
5)数量計算の照査はなされているか
6)施工を考慮した数量計算となっているか
4 | 施工計画 | 1)施工法が整理されているか |  | 施工計画書
2)経済性、安全性が配慮されているか
3)工事中の環境面が配慮されているか
5 | 設計調書 | 1)調書の記入は適正になされているか |  | 設計調書
2)マクロ的に見て問題ないか
6 | 報告書 | 1)報告書の構成は妥当か |  | 報告書
2)設計条件の考え方が整理されているか
3)比較・検討の結果が整理されているか
4)工事の発注に際しての留意事項が記載されているか
5)工事発注時に仕様書で指定すべき事項・条件明示す
べき事項が明記されているか
|  | 6)NERCへの報告書の電子媒体登録受付を完了したか |  | 受領書
べき事項が明記されているか
7 | 建設副産物関係 | 1)ﾘｻｲｸﾙ計画書を作成しているか |  | ﾘｻｲｸﾙ計画書
8 | コスト縮減 | 1)コスト縮減留意書を作成しているか |  | ｺｽﾄ縮減留意書
9 | TECRIS | 1)TECRISの登録をおこなったか |  | 登録受領書

## 設計調書1
浮桟橋設計調書 |  |  |  |  | （ | ／ | ）
業務名
港名
工区名
施設名
発注者名
受注者名
照査技術者
管理技術者
作成年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日
全 体 平 面 図

## 設計調書2
浮桟橋設計調書
構造・寸法 | 構造 | [13 empty] | 計画水深 | [8 empty] | 断 面 積 ・ 一 般 図
| 長さ | [13 empty] | 自然条件 | 潮位 | H.H.W.L
| 幅 | [15 empty] | H.W.L
| 深さ | [15 empty] | L.W.L
| 乾舷高 | [15 empty] | L.L.W.L
対象船舶 | 船種 | [14 empty] | 波浪 | 確率年数 |  |  |  | 波向
| 船長 | [15 empty] | 周期 |  |  | sec， | 波長 |  | m
| 垂線間長 | [15 empty] | 波高 | H1/3= |  | m， | Hmax= |  | m
| 船幅 | [14 empty] | 風 | 確率年数
| 満載吃水 | [15 empty] | 風向 |  |  | ， | 風速 |  | m/sec
| 総トン数 | [13 empty] | 設計活荷重 |  | 自動車荷重 | T- |  | ， | 上載荷重 |  | kN/m2
| 排水トン数 | [13 empty] | 特殊荷重
| 接岸速度 | [13 empty] | 付属品 | 防舷材 | 型式・寸法
| 接岸要領 | 横付， 縦付 | [14 empty] | 取付要領
防食仕様 | 内面 | [14 empty] | 車止め | 寸法
| 甲板面 | [14 empty] | 係船柱 | 型式・寸法
| 側板 | [14 empty] | 照明 | 型式 |  |  | 灯具 |  | W， | 灯
| 底板 | [14 empty] | 水道 | 流量 |  |  | m3/sec， | 口径 |  | mm
係留装置 |  | 杭 係 留 | [12 empty] | チ ェ ー ン 係 留
|  |  | 陸 側 杭 | [5 empty] | 海 側 杭 | [5 empty] | チェーンの種類
|  | 杭寸法 | φ |  | （ | SKK |  | ） | φ |  | （ | SKK |  | ） | チェーン径 | [8 empty] | 特 記 事 項
|  | 梁寸法 |  |  | （ | STKC |  | ） |  |  | （ | STKC |  | ） | 腐食摩耗代 |  | 海面上
|  | 根入長 |  | m | （ |  | ／β | ） |  | m | （ |  | ／β | ） |  |  | 海面下
|  | 地表面たわみ |  | mm | [5 empty] | mm |  |  |  |  | アンカーブロック寸法
|  | 杭防食 | L.W.L -1.00より上部
L.W.L -1.00より下部
数量 |  | コンクリート体積 | [7 empty] | ｍ3 |  | 鉄筋重量 | [5 empty] | ｔ | 鋼材重量 |  |  |  | ｔ
|  | 型枠 | 内枠 | [6 empty] | ｍ2 |  | 塗装面積 |  |  | 内面塗装
|  |  | 外枠 | [6 empty] | ｍ2 |  |  |  |  | 外面塗装